龙岩市贯彻落实第三轮省生态环境保护

例行督察报告整改方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，扎实推进第三轮省生态环境保护例行督察反馈问题整改工作，以实实在在的整改成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，根据《生态环境保护督察工作条例》和《龙岩市生态环境保护例行督察报告》等要求，结合龙岩市实际，制定本方案。
一、整改目标

（一）习近平生态文明思想入脑入心。深学细悟笃行习近平生态文明思想，大力传承弘扬习近平总书记在福建工作期间关于生态文明建设的重要理念和重大实践，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，切实把学习成果转化为生态环境保护实践的强大动能，把督察整改转化为推进工作的强大动力。

（二）督察反馈问题整改从严从实。一体推进三轮省生态环境保护例行督察反馈问题整改，清单化、责任化、具体化推动落实，巩固前两轮整改成效，攻坚扫尾第二轮未完成整改任务，扎实推动第三轮逐项整改到位，确保整改成效经得起历史检验。

（三）生态环境质量持续向好。坚持精准、科学、依法治污，持续深入打好污染防治攻坚战，空气质量优良天数比例持续改善，主要流域水质、县级及以上集中式饮用水水源地水质稳定优良、优质水占比稳中有进。

（四）绿色低碳转型全面提速。贯彻绿色发展理念，全面实施碳排放总量和强度双控制度，推动重点领域绿色转型和高耗能行业节能低碳改造，构建循环产业链。支持企业转型发展，推进资源节约集约利用与废弃物循环利用体系建设，发展新质生产力，推广绿色低碳生产生活方式。

（五）“山水龙岩”品牌持续打响。深化生态文明体制机制创新，健全生态产品价值实现、生态保护补偿、治理投融资、碳汇交易等机制，推广“共富林场”模式，持续打造新时代水土流失治理“长汀经验”和林改“武平经验”升级版。全域推进“无废城市”，深化气候适应型城市试点建设，全面有序开展美丽龙岩建设，持续打响“山水龙岩”品牌。

二、主要措施

（一）持续推动经济社会绿色转型。一是强化生态环境分区管控。严格落实加强生态环境分区管控的实施意见，科学统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，严守永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等底线。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，防止重污染项目向流域上游转移，推动分区管控在多领域落地应用。二是构建绿色低碳循环产业体系。严格落实钢铁、水泥等行业产能置换政策，鼓励水泥企业错峰生产，依法依规淘汰落后产能。推动冶金、建材、化工等重点行业大宗工业固废综合循环利用，培育新材料、新能源等战略性新兴产业。三是推动运输结构绿色转型。推进交通同城化，建设城市慢行交通系统。基本淘汰国三及以下重型柴油货车，推广新能源运营车辆。发展多式联运，推进大宗货物“公转铁”“公转管道”，促进交通运输结构转型升级。四是推进碳达峰碳中和落实落地。协同推进碳市场、碳足迹、碳普惠等，落实水泥、有色金属、化工等重点行业达峰目标，加强重点企业碳排放管理与信息披露。参与全国及福建省碳排放权交易，探索推广碳普惠机制，推动碳普惠体系跨区域合作。

（二）持续完善环境基础设施建设。一是推动污水收集处理提质增效。持续开展城市生活污水处理提质增效攻坚行动，按期完成永定区、上杭县、连城县、漳平市城区污水处理厂尾水一级A排放提标改造，按期完成城中村雨污分流，稳步提高污水集中收集率。二是加大农村污水提升治理力度。分类整治农村生活污水处理设施，加强设施运维管护，确保设施稳定运行率达90%以上。三是提升园区污染防控水平。推进“污水零直排区”建设和明管化改造，规范污水纳管工业企业管理，依法查处违法排污问题。

（三）持续深入打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。常态化做好污染天气应急处置，完成2蒸吨及以下生物质锅炉淘汰任务，强化工地、道路、垃圾秸秆焚烧等颗粒物源头治理，推动PM2.5、PM10浓度持续下降。二是打好碧水保卫战。统筹推进工业、生活、农业三源系统治理，深化生猪养殖污染整治，优化养殖空间布局，严控养殖规模，有效提升粪污资源化利用水平。用好生猪养殖场核查评估成果，限期整改不达标场所，实现粪污规范处理与尾水达标排放。按期完成农村生活污水治理年度任务，2026年治理（管控）率提升至74%以上并保持稳中有升。三是打好净土保卫战。推进土壤、地下水污染源头防控，排查整治重金属污染、固废非法倾倒处置、垃圾填埋场环境隐患等问题，强化固废综合治理，推进固体废物减量化、资源化、无害化。协同推进“供地开发”与“土壤调查”，落实建设用地土壤污染调查评估制度。

（四）持续强化生态保护修复与治理。一是矿产资源全链条管控。推进历史停采煤矿矿硐涌水污染治理，按“先治污、后修复”完成截污净化，同步实施矿山复绿修复；严格矿山开采项目审批，落实矿山开发全生命周期监管，将生态修复要求嵌入审批、建设、生产全流程，落实“边开采、边治理”，实现开发与保护协同，确保下游生态环境安全。二是从严整治煤矸石环境问题。加大煤矸石产生点、堆存点巡查力度，强化煤矸石破碎、烧结等行业监管；坚决关闭取缔违法违规煤矸石加工企业，严厉打击非法加工买卖、破坏复绿点位及违规占地等行为。三是推进生态系统保护修复。统筹实施森林、河流、湿地等生态系统修复工程，深化水土流失综合治理，强化生态保护修复项目管护，持续提升生态系统完整性、稳定性和服务功能，筑牢区域生态安全屏障。

（五）持续推进现代化治理体系建设。一是健全生态环境监测体系。构建“天空地一体化”生态质量监测网络，布局水生态、新污染物等新领域监测。探索大数据、人工智能等新技术应用，依托智慧环保平台融合分析各类监测数据，赋能环境质量分析会商、污染溯源、预测预报、关联分析等工作，实现监管更加科学、精准、高效。二是推进生态环境法治建设。推动出台地下水污染防治的地方性法规，构建覆盖多要素的环境管理地方性法规保障体系。保持生态环境执法高压态势，依法查处违法行为，强化法治宣传，营造良好社会舆论氛围。三是筑牢生态环境安全底线。常态化开展环境安全隐患排查整治，严密防范化工园区、尾矿库等高风险领域环境风险。落实“一河一策一图”应急方案，构建覆盖风险防控、监测预警、应急处置的全链条管理体系。四是严格追究生态环境损害赔偿责任。违反国家规定造成生态环境损害的，依法依规追究生态环境损害赔偿责任。

三、加强组织落实

认真贯彻《生态环境保护督察工作条例》等工作要求，市委和市政府对督察整改工作负总责，市生态环境保护委员会负责整改工作组织领导。各级各部门要认真落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，切实做到真改实改、一抓到底，整改一个、验收一个、销号一个。市委督查室、市政府督查室、市效能办和市环委办要跟紧盯牢，对整改工作落实不力或推进滞后的，交有关部门依规依纪依法追究责任，切实保障整改质效。

附件：龙岩市贯彻落实第三轮省生态环境保护例行督察

报告整改任务清单

附件

龙岩市贯彻落实第三轮省生态环境保护

例行督察报告整改任务清单

一、贯彻习近平生态文明思想有差距

1.一些地方和部门在落实习近平生态文明思想的行动自觉上还有差距，在落实省委对龙岩提出的加强生态文明建设等“展现六个新作为”上内生动力仍显不足，对一些重点难点问题存在畏难情绪，导致部分生态环境问题仍未解决。有关部门对矿硐涌水遗留问题不够重视，处置不力，缺乏长效常态化治理措施，以应急替代治理修复，存在环境安全隐患。
整改实施主体：市委办公室、市政府办公室，市直有关部门（市环委会成员单位），各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位（同时为此项整改任务的市直牵头单位，下同）：市委办公室、市政府办公室

整改目标：坚决扛起生态文明建设政治责任，完整、准确、全面贯彻新发展理念，清醒认识生态环境保护的短板弱项和问题差距，精准高效统筹推进生态环境保护修复。完成历史停采煤矿生态治理，矿硐涌水达到排放标准。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：

（1）全市各级党委（党组）把习近平生态文明思想作为理论学习中心组学习的重要内容，常态化组织集体学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）全市各级党校（行政学院）把学习领会习近平生态文明思想、扎实推进本地生态文明建设和生态环境保护列入干部教育培训的重要课程，推动各级干部更加自觉、更加坚定、更加全面地贯彻落实习近平生态文明思想。

（3）各县（市、区）党委和政府、市直各部门全面对照省生态环境保护例行督察反馈的问题，全面梳理生态环境保护的重点难点问题，切实解决好群众关切的生态环境问题。对标省委对我市提出的“展现六个新作为”要求，奋力在加强生态文明建设上展现新作为，着力打响“山水龙岩”品牌。

（4）坚持生态优先、绿色发展，加快传统产业绿色改造升级，大力推进现代化产业体系建设，因地制宜发展新质生产力，统筹推进高质量发展和高水平保护。

（5）督促各级各部门严格落实党政领导生态环境保护目标责任制，推动逐年逐批解决存在的重点难点问题；各县（市、区）立足本地实际，采取有效方式，及时发现并解决存在的突出生态环境问题。

（6）对历史停采煤矿矿硐涌水问题反思梳理，开展矿硐涌水情况排查整治，确保矿硐涌水达标排放。

2.龙岩位于流域上游，个别地方生态环境保护的理念树得不够牢，保护为发展让路的现象依然存在。

整改实施主体：市生态环境局、发改委、工信局、商务局，各县（市、区）党委和政府、龙岩高新区（经开区）党工委和管委会

整改验收牵头单位：市生态环境局

整改目标：严格管控流域上游新建、扩建重污染行业企业和项目。完善龙岩市汀江流域产业发展规划，把好项目准入关。

整改时限：2027年12月底前

整改措施：

    （1）强化习近平生态文明思想理论学习，深刻认识经济社会高质量发展和生态环境高水平保护的内在统一关系，在招商引资、项目落地建设过程中严格遵守生态环境保护法律法规和产业政策规定，坚持生态优先、绿色发展。

（2）督促超标排污企业完成问题整改，强化源头管控，确保外排废水稳定达标排放。市生态环境局、发改委加强督促指导。

（3）加强对流域上游重点排污单位的日常环境监管，组织开展全市水环境安全隐患排查，并提升流域监测预警能力。

（4）修订完善龙岩市汀江流域产业发展规划。

（5）举一反三，开展重污染项目审批情况排查，对违规批准项目依法依规处置。同时，制定全市流域上游重污染项目源头准入把关机制。

3.在推动高质量发展上发力不够。一些地方和部门对绿色发展的重要性和紧迫性认识不足，产业绿色转型升级缓慢。

整改实施主体：市工信局、发改委，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市工信局

整改目标：加快全市传统产业绿色转型升级，逐步降低高耗能行业能耗强度。

整改时限：2026年12月底前

整改措施：

（1）支持节能降碳改造和用能设备更新改造，引导高耗能行业低碳转型升级，逐步降低高耗能行业能耗占全市规模以上工业能耗比例。

（2）加快传统产业绿色化改造，引导企业实施节能升级改造、用能设备更新提标项目，逐步提升建材等高耗能行业能效水平，建设一批绿色（低零碳）工厂。

4.运输结构调整推进缓慢，全市重点行业清洁运输比例不高，仍有国三及以下重型柴油货车未淘汰。
整改实施主体：市交通运输局、公安局、生态环境局、发改委、工信局、住建局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市交通运输局

整改目标：2026年12月底前重点行业清洁运输比例达70%以上。2028年12月底前国三及以下重型柴油货车淘汰率达100%。

整改时限：2028年12月底前

整改措施：

（1）推进运输结构转型，重点向火电、煤炭行业企业推广新能源车应用，提升新能源车保有量，2026年12月底前全市重点行业清洁运输比例达70%以上；建立健全联动机制，共同推动清洁运输比例提升和国三及以下重型柴油货车淘汰工作。

（2）制定淘汰任务清单，严控外地淘汰车辆的转入。加快构建龙岩市高质量充电基础设施体系，提升重点行业新能源运输配套设施保障能力。

（3）做好政策宣传解释工作，优化充电基础设施规划布局，加快新能源货车替代工作，按要求完成省下达的目标任务；2028年12月底前国三及以下重型柴油货车淘汰率达100%。

5.在重要生态环保任务上攻坚克难力度不大。部分县（市、区）推动农村生活污水提升治理工作缓慢。

整改实施主体：市生态环境局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市生态环境局

整改目标：完成2024年度、2025年度“为民办实事”项目。对全市农村生活污水处理设施开展分类整治，确保稳定运行。
整改时限：2026年12月底前

整改措施：

（1）全面梳理2024年以来农村生活污水治理“为民办实事”项目，建立问题清单并落实整改。全面完成2024年度、2025年度“为民办实事”项目。

（2）全面排查农村生活污水处理设施运行情况，开展分类整治，2026年12月底前农村生活污水处理设施稳定运行。

（3）2026年12月底前，完成污水处理站和污水处理设施修复，确保设施正常稳定运行。
6.龙岩市现有水泥企业产量占全省近半，但改造工作抓得不紧、办法不多，进度滞后。

整改实施主体：市生态环境局，新罗区、永定区、漳平市党委和政府

整改验收牵头单位：市生态环境局

整改目标：完成水泥生产线有组织超低排放改造任务，拆除或长期停产的水泥生产线按要求规范处置。

整改时限：2026年6月底前

整改措施：

市生态环境局督促指导县（市、区）推动各相关水泥企业完成有组织超低排放改造任务；对拆除或长期停产的水泥生产线加强日常监管，落实相关管控要求。

二、生态环境保护督察问题整改推进不够有力

7.龙岩市三轮中央生态环保督察整改42项任务，已完成25项，达到序时进度17项；两轮省生态环保督察整改64项任务，已完成60项，未达序时进度4项。
整改实施主体：市环委办（市生态环境局），市委办公室、市政府办公室，市工信局、生态环境局、林业局、农业农村局、住建局、自然资源局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市环委办（市生态环境局）
整改目标：严格落实督察整改责任，推进各项整改任务落实到位。

整改时限：立行立改

整改措施：

（1）严格落实“党政同责、一岗双责”，切实推动问题按期保质保量完成整改，未按期完成整改的相关责任单位向市委和市政府作出情况说明。

（2）相关整改验收牵头单位加快推进剩余问题整改，按期保质保量完成；推动第二轮省生态环保督察剩余问题完成整改。

（3）市环委办（市生态环境局）适时联合有关单位采取“四不两直”方式现场核实整改成效，加强督察整改现场核查，推动问题整改到位。

8.工业园区整改不够严实。

整改实施主体：市商务局、工信局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府、龙岩高新区（经开区）党工委和管委会

整改验收牵头单位：市商务局

整改目标：工业集中区规范污水处理站运行管理，确保出水水质稳定达标。推进工业园区污水处理设施及污水管网建设，实现园区雨污分流。

整改时限：2027年12月底前

整改措施：

（1）制定污水处理站运行方案，并规范运行污水处理设施。

（2）市商务局、生态环境局督促指导新罗区完成工业园区污水处理设施及雨污管网分流建设。
（3）市商务局、工信局按职责督促指导全市工业园区对园区污水管网开展全面排查并完成问题整改。

（4）市生态环境局督促指导全市工业园区企业落实生态环境保护主体责任，强化环境监管。

9.煤矸石问题整治不够彻底。新罗区还有部分废弃煤台未拆除；新罗区、永定区煤矸石堆存点生态修复整治未竣工验收。
整改实施主体：市生态环境局、自然资源局、工信局、林业局、交通运输局、水利局，新罗区、永定区、武平县、连城县、漳平市党委和政府

整改验收牵头单位：市生态环境局

整改目标：完成废弃煤台拆除；完成新罗区、永定区煤矸石堆存点生态修复整治。

整改时限：立行立改

整改措施：

（1）新罗区、永定区完成煤矸石堆存点生态修复整治及露天堆放煤矸石、非法加工场、煤矸石堆存点整治。新罗区完成21个废弃煤台拆除及生态修复整治。

（2）组织相关县（市、区）开展煤矸石整治情况“回头看”，查缺补漏，形成问题清单，分类整治到位，进一步巩固煤矸石整治点整治成效。

（3）市直相关部门按煤矸石监管职责，落实好日常监管。

10.部分中央生态环保督察信访件整改不到位。部分上报已办结信访问题整改标准不高。
整改实施主体：市生态环境局、自然资源局、林业局、农业农村局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：第三轮中央生态环保督察交办信访件相关交账销号牵头单位

整改目标：针对督察指出的中央生态环保督察信访件问题，按照整改措施和整改目标严实整改到位；完成第三轮中央生态环保督察剩余阶段性办结信访件整改。

整改时限：2027年6月底前

整改措施：

（1）各整改验收单位对问题整改不到位的信访件，督促各相关整改实施主体按照整改措施和办结目标，按时整改到位。

（2）各整改验收单位督促各相关整改实施主体对阶段性办结信访件，加强组织推进，确保信访件保质保量完成整改。

（3）组织各县（市、区）和各市直行业主管部门开展第三轮中央生态环保督察信访件复核工作，切实巩固整改成效。

三、流域生态环境保护存在短板弱项

11.生活污水收集处理提质增效进展缓慢。

整改实施主体：市住建局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市住建局

整改目标：完成4个县（市、区）城区污水处理厂尾水一级A排放提标改造工程项目建设任务；完成4个县（市、区）乡镇污水处理厂改造、修复工作，确保污水处理厂稳定运行，加快乡镇污水管网建设，乡镇生活污水处理厂负荷率达到上级要求。

整改时限：2028年12月底前

整改措施：

（1）市住建局督促4个县（市、区）按要求完成城区污水处理厂尾水一级A排放提标改造工程项目，并达标排放。

（2）永定区加快实施城区污水管网建设，2026年度城区污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度、污水集中收集率达到上级要求；2028年12月底前完成金丰溪流域集镇雨污分流改造等工作，确保污水应收尽收。

（3）永定区立即实施下洋集镇污水管网项目（镇商贸中心段）工程建设，2026年下洋集镇污水处理厂污水负荷率达到上级要求；完成湖坑镇、古竹乡污水处理站的改造，强化设施运营管理，确保出水水质达标。

（4）长汀县加快童坊镇污水处理设施建设进度，污水处理厂稳定运行，乡镇生活污水处理厂负荷率稳定达标。

（5）武平县加快中赤镇主管网和提升泵站修复工作，污水处理厂稳定运行。岩前镇立即完成厂区外破损主干管修复，提升污水处理站进水浓度，乡镇生活污水处理厂负荷率达到上级要求。

（6）连城县对揭乐乡、北团镇已建污水管网进行排查整治，完善管网建设，提升污水处理站进水浓度。

（7）市住建局对存在问题的污水处理厂（站）开展定点帮扶指导，推动县城、乡镇生活污水收集处理提质增效。

12.生猪养殖污染问题依然突出。龙岩市集约化养殖水平较低，部分养殖场实际存栏量远超核定规模。部分养猪场未配套治理设施，存在偷排漏排问题。
整改实施主体：市农业农村局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市农业农村局

整改目标：完成超核定养殖、超标排放问题分类整治，完善、提升生猪养殖场粪污处理利用设施，尾水达标排放。

整改时限：2026年12月底前

整改措施：

永定区对超核定养殖问题分类处置到位。对部分环保治理设施配套不到位的生猪养殖场，督促其改造升级并达标排放。

（2）新罗区立即清理露天堆放畜禽粪污，加强流域生猪养殖场巡查监管，全面规范畜禽粪污处置利用。

（3）市农业农村局、生态环境局组织对超核定养殖、超标排放等开展全面排查，形成排查清单并完成整治。

13.菌菇种植污染管控不力。漳平市部分流域大量废弃菌棒随意丢弃问题突出。

整改实施主体：市农业农村局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市农业农村局

整改目标：建立、完善废弃菌棒回收处置网络，建设废弃菌棒集中处置点并规范处理，减少对流域水质的影响。

整改时限：2026年12月底前

整改措施：

（1）漳平市制定食用菌废弃菌棒综合处置方案，完成废弃菌棒临时收集点和集中处置点建设，有效解决废弃菌棒随意丢弃问题。

（2）漳平市科学调整食用菌种植区域及轮作模式，科学管控轮作期间田间用水，减少农田退水对流域水质的影响。

（3）市农业农村局督促指导各县（市、区）对食用菌种植及废弃菌棒处置情况进行摸排，建立清单，因地制宜综合处置利用废弃菌棒。

（4）市生态环境局加强流域水质跟踪预警，针对水质异常情况及时组织开展溯源排查，并督促有关职能部门及属地落实问题整改。

四、矿山生态环境综合治理有差距

14.个别煤矿矿硐涌水超标排放。
整改实施主体：市自然资源局、工信局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市自然资源局

整改目标：完成全市矿硐涌水情况排查整治，对相关煤矿制定“一矿一策”治理方案并完成矿山生态修复治理，矿硐涌水达到排放标准。

整改时限：2028年12月底前

整改措施：

（1）新罗区、永定区依法整改相关煤矿矿硐涌水超标问题，开展矿山综合治理，确保矿硐涌水稳定达标排放。

（2）市工信局、自然资源局分别开展全市煤矿、非煤矿山矿硐涌水情况排查，建立问题清单并推进问题整改。

（3）市生态环境局督促指导各县（市、区）对矿硐涌水定期开展监测监控，督促各在产矿山落实生态环境保护主体责任。

15.部分闭矿尾矿库渗滤液收集、处理设施不完善等问题频发。
整改实施主体：市生态环境局、应急局，新罗区、永定区、上杭县、武平县、连城县、漳平市党委和政府

整改验收牵头单位：市生态环境局

整改目标：完善相关尾矿库的渗滤液收集、处理设施并稳定运行；完成全市尾矿库渗滤液污染隐患排查整治。

整改时限：2026年12月底前

整改措施：

（1）新罗区依法整改相关尾矿库环境问题。市生态环境局加强督促指导。

（2）市应急局依法依规推进相关尾矿库闭库工作。

（3）市生态环境局开展全市尾矿库渗滤液污染隐患排查，建立问题清单，指导各地规范建设渗滤液收集处理设施，做好日常运维管理，落实渗滤液环境监测要求。

16.矿山“边开采边治理”不落实。
整改实施主体：市自然资源局、工信局、林业局、水利局、应急局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市自然资源局

整改目标：完成永定区、长汀县、武平县矿山生态环境恢复治理工作，提升矿区生态环境保护与恢复成效。

整改时限：2026年12月底前

整改措施：

（1）永定区对未开展生态修复矿山依法整改到位。针对未按方案要求分台阶开采问题，按规范落实整改，并举一反三，开展排查，形成问题清单并分类整治。

（2）长汀县对违法占用林地、破坏山体的非法采矿行为依法整改到位。

（3）武平县对造成水土流失等问题的石场依法整改到位。

（4）组织开展全市矿山地质环境恢复治理、水土保持、违法占用、破坏林地行为排查整治，推进存在问题整改。

五、其他突出生态环境问题

17.环境安全隐患仍然存在。

整改实施主体：市生态环境局，上杭县党委和政府

整改验收牵头单位：市生态环境局

整改目标：完成工业园区突发水污染事件“一园一策一图”环境应急响应方案编制，健全全市化工园区环境应急响应体系建设，提升环境应急响应能力。

整改时限：2026年6月底前

整改措施：

上杭县立即落实试点园区“一园一策一图”项目方案编制，开展应急演练及总结评估。

（2）市生态环境局强化化工园区环境应急响应方案推广运用，督促新罗区生物精细化工园区、连城县朋口工业园区完善突发环境事件三级防控体系建设，强化突发事件应急防控处置能力。

18.龙岩铁山污水处理厂接收工业企业生产废水，未按照要求对污泥开展鉴别，污泥处置存在环境安全隐患。
整改实施主体：市住建局、生态环境局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市住建局

整改目标：完成铁山污水处理厂污泥鉴别工作；完成全市县级及以上污水处理厂接收工业企业生产废水的情况摸排并落实问题整改。

整改时限：2026年12月底前

整改措施：

（1）市住建局会同市生态环境局对全市接纳工业废水的城区生活污水处理厂开展监测并溯源排查整治；开展污泥检测、鉴别，根据鉴别结果规范处置。

（2）各县（市、区）举一反三，建立健全污泥处置管理制度，做好城市污水处理厂污泥处置的跟踪工作，开展污泥处置情况专项检查，及时发现并整改问题。

19.大宗固废减量化、资源化利用水平不高。

整改实施主体：市工信局、发改委、生态环境局、自然资源局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市工信局

整改目标：一般工业固废产生强度增长率有序降低，处置利用水平稳步提升，有效解决个别企业副产磷石膏无害化处置问题。

整改时限：2027年12月底前

整改措施：

（1）上杭县做好磷石膏综合利用处置工作，从源头治理、综合利用等方面，制定科学、合理、经济、环保、安全的解决方案，提出切实管用的处置措施。

（2）严格采矿、选矿项目招引、立项、审批，强化工业固废全链条跟踪管控，引导企业策划实施大宗固废源头减量、无害化处置和资源化利用项目。一般工业固废产生强度增长率有序降低，处置利用水平稳步提升。

（3）持续开展大宗工业固体废物堆存场所及非法倾倒处置工业固体废物的专项排查整治行动，完成排查发现问题整改。

20.建筑垃圾管理处置能力欠缺。龙岩市部分县存在未出台建筑垃圾污染防治专项规划、未配套建筑垃圾消纳场、未启用建筑垃圾信息化管理平台等问题。

整改实施主体：市城市管理局、住建局，各县（市、区）党委和政府

整改验收牵头单位：市城市管理局

整改目标：完成龙岩市城市运行管理服务平台对接工作；推进各县（市、区）消纳场建设，提升永定区工程建设项目建筑垃圾处置方案备案管理水平。

整改时限：2028年12月底前

整改措施：

（1）加快推进县级建筑垃圾消纳场建设，提升建筑垃圾消纳水平；督促指导各县（市、区）合理设置中转堆放场所和临时消纳点，确保建筑垃圾规范消纳、有序处置。

（2）立行立改完成龙岩市城市运行管理服务平台数据接入工作；优化完善龙岩市城市运行管理服务平台功能，强化建筑垃圾信息化管理，实现建筑垃圾从产生、运输到处置的全过程智慧监管。

（3）永定区开展建筑垃圾追溯、核实与补录工作，建立问题台账并完成整改。加强源头管控、过程严管、末端规范，实现建筑垃圾全链条闭环管理。

（4）组织开展建筑垃圾非法倾倒大排查大整治，建立问题清单和整改台账，落实整改闭环，持续巩固提升整治成果。

（5）完善建筑垃圾备案管理制度，对各县（市、区）建筑垃圾实际产生量及去向做到全覆盖监管登记，做好出土、收纳等各环节闭环管理。
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